ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВВЕДЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)

в МОБУ «Поярковская СОШ №2»

апрель – август

2012

Первоочередные мероприятия

ШАГ 1

Создание рабочей группы для изучения нормативных документов, обучения педагогов школы, ознакомление родителей и общественности с   концепцией с основными идеями ФГОС ООО

ШАГ 2

Создание рабочей группы педагогов для изучения  основной образовательной программы  основного общего образования и создание на её основе ООП ООО школы с учетом особенностей  образовательной системы школы.

ШАГ 3

Изучение  кадровых условий существующей  образовательной системы школы  и приведение их в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

ШАГ 4

Разработка Учебного плана 5 класса. Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка  образовательных программ по  внеурочной деятельности, междисциплинарным курсам.  Оснащение Учебного плана УМК.

ШАГ 5

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, вступающих во ФГОС основной школы.   Диагностика  спонтанной сформированности  универсальных учебных действий.

ШАГ6

Приведение материально-технических и финансово-экономических условий  реализации ФГОС требованиям стандарта

ШАГ 7

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

Реализация шага №1 дорожной карты  введения ФГОС

Создание рабочей группы для изучения нормативных документов, обучения педагогов школы, ознакомление родителей и общественности с   концепцией с основными идеями ФГОС ООО

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семинар « Основные идеи новых ФГОС» | Завадская Н.Н. | Апрель |
| 2. | Расширенный метод совет « Основная образовательная программа ООО. Разделы. Подпрограммы» | Завадская Н.Н. | Май |
| 3. | Общешкольное родительское собрание « Новые стандарты образования – новые цели образования» | Завадская Н.Н. | Апрель |
| 4. | Методсовет «Системно-деятельностный подход – основа ФГОС» | Завадская Н.Н Ламекина О.М.. | Май |
| 5. | Методсовет «Разделы ООП ООО» | Завадская Н.Н Ламекина О.М.. | Май |
| 6. | Родительское собрание в 5 классах по рабочим моментам введения ФГОС ООО | Завадская Н.Н, классные руководители | Август |

Реализация шага №2 дорожной карты введения ФГОС

Создание рабочей группы педагогов для изучения  основной образовательной программы  основного общего образования и создание на её основе Основной Образовательной Программы Основного Общего Образования  с учетом особенностей  образовательной системы школы.

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проблемно-ориентированный анализ образовательного процесса школы на соответствие требованиям ФГОС | Завадская Н.Н. | август |
| 2. | Разработка Целевого раздела ООП ООО Пояснительная записка (общее назначение, цели, задачи, технологии), Планируемые результаты освоения ООП ООО (ведущие целевые установки, планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, система оценки достижений планируемых результатов: оценка личностных, предметных и метапредметных результатов) | Завадская Н.Н. | август |
| 3. | Разработка Содержательного раздела ООП ООО (общее содержание основного общего образования, включая образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: -Программа развития универсальных учебных действий (планируемые результаты и технологии) -Программа формирования ИКТ-компетентности (планируемые результаты и технологии) -Программа формирования основ учебно-исследовательской деятельности (планируемые результаты и технологии) -Программа формирования смыслового чтения (результаты и технологии) | Завадская Н.Н. | август |
|  | Программы учебных предметов учебного плана 5 класса |  |  |
|  | - русский язык -литература | Козлова Е.В. | август |
|  | -английский язык | Ефремова Л.Н. | август |
|  | -математика | Урбанович С.В. | август |
|  | -история -обществознание | Меньших Л.А. | август |
|  | -география | Гладченко Г.В. | август |
|  | -биология | Кузнецова Е.А. | август |
|  | - изобразительное искусство | Захаров С.А. | август |
|  | -музыка | Цехместер Е.В. | август |
|  | -технология | Захаров С.А. Дюжева О.С. | август |
|  | -физическая культура | Еропутко В.С. Нагорный В.В. | август |
|  | Разработка Программы воспитания и социализации обучающихся на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиции. (Цели и задачи, основные направления и ценностные основы, виды и формы занятий, педагогическая поддержка социализации, формирование ЗОЖ, планируемые результаты, инструментарий мониторинга воспитания и социализации) | Гладченко Г.В. Иванова А.А. Мотова Т.В. Дуднкова Т.Г. Завадская Н.Н. | август |
|  | Разработка Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении ООП ООО, оказание помощи и поддержки детям данной категории (Цели и задачи программы, направления работы, условия реализации, механизмы реализации) | Мотова Т.В. Васюхно И.А. Завадская Н.Н. | август |
| 4. | Разработка Организационного раздела (общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы). (Учебный план. Модель внеурочной деятельности. Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методический условий и ресурсов. | Завадская Н.Н. Ламекина О.М. Федотова С.В. Гладченко Г.В. | август |
| 5. | Оформление Программы как документа | Шуляк А.П. | конец августа |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС ООО

Изучение  кадровых условий существующей  образовательной системы школы  и приведение их в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

1. Диагностика  профессиональной компетентности педагогов

| № п/п | Мероприятия по диагностике | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Входная диагностика педагогов по методике В.Д.Шадрикова «Оценка базовых компетентностей педагогов» | Завадская Н.Н. | Май |
| 2. | Анализ самооценки готовности инновациям. | Завадская Н.Н. | Июнь |
| 3. | Анкета для самооценки знаний и умений учителя при переходе на обучение по новой педагогической технологии Н.В. Немовой | Завадская Н.Н. | Июнь |
| 4. | Анализ самооценки по технологии | Завадская Н.Н. | Июнь |
| 5. | Диагностика уровня профессионализма педагога по материалам Шафаростовой Е.Н. | Завадская Н.Н. | Август |
| 6. | Анализ уровня профессионализма | Завадская Н.Н. | Август |

2.План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников в условиях введения ФГОС ООО

| № п/п | Должности педагогических работников | ФИО | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директор | Завадская Н.Н. | Апрель 2012 Май 2012 |
| 2 | Заместитель директора | Ламекина О.М. | Апрель 2012 |
| 3 | Заместитель директора | Силаева В.А. | Октябрь 2012 |
| 4 | Заместитель директора | Гладченко Г.В. | Январь 2013 |
| 5 | Педагог-психолог | Мотова Т.В. | Январь 2012 |
| 6 | Социальный педагог | Иванова А.А. | Январь 2010 |
| 7 | Учитель истории и обществознания | Меньших Л.А. | Март 2012 |
| 8 | Учитель русского языка и литературы | Козлова Е.В. | Июль 2012 |
| 9 | Учитель математики | Урбанович С.В. | Июль 2012 |
| 10 | Учитель биологии | Кузнецова Е.А. | Июль 2012 |
| 11 | Учитель географии | Гладченко Г.В. | Июль 2012 |
| 12 | Учитель технологии | Захаров С.А. | Октябрь 2012 |
| 13 | Учитель физической культуры | Нагорный В.В. | Февраль 2013 |
| 14 | Учитель математики | Киркина Е.Н. | Февраль 2013 |
| 15 | Учитель английского языка | Харитонова А.В. | Февраль 2013 |
| 16 | Библиотекарь | Дудникова Т.Г. | Сентябрь 2012 |

Реализация шага №4 дорожной карты введения ФГОС ООО

Разработка Учебного плана 5 класса. Разработка модели внеурочной деятельности.  Разработка  образовательных программ по  внеурочной деятельности, междисциплинарным курсам.  Оснащение Учебного плана УМК.

| № п/п | Мероприятия | Ответственный и привлечённые | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Учебного плана 5 класса | Администрация, родители, куратор ОО | До 10 августа 2012 |
| 2. | Разработка модели внеурочной деятельности | Администрация, родители, куратор ОО, учреждения социума | До 10 августа 2012 |
| 3. | Определение линий УМК по предметам учебного плана, заказ учебников и УМК для ученика | Администрация, родители, куратор ОО, педагоги | Май 2012 |
| 4. | Приобретение методического комплекта для учителя, классного руководителя, педагога дополнительного образования | Педагоги, администрация | В течение лета |
| 5. | Разработка образовательных программ по внеурочной деятельности | Заместитель директора по воспитательной работе, педагоги | Август 2012 |

Реализация шага №5 дорожной карты  введения ФГОС ООО

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, вступающих во ФГОС основной школы.   Диагностика  спонтанной  сформированности  универсальных учебных действий у выпускников начальной школы.

| № п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная диагностическая контрольная работа за курс начальной школы в 4-х классах. Анализ спонтанной сформированности УУД. | Ламекина О.М. | Май 2012 |
| 2 | Диагностика личностных, предметных, регулятивных качеств выпускников начальной школы. | Мотова Т.В. Бакума С.Ю. Цехместер Л.И. | Апрель, май 2012 |
| 3. | Составление развёрнутых характеристик выпускников начальной школы | Бакума С.Ю. Цехместер Л.И. | Июль 2012 |
| 4. | Формирование пакета психологических диагностик подростка 10-11 лет | Мотова Т.В. Иванава А.А. | Август 2012 |
| 5. | Формирование пакета педагогических диагностик | Педагоги-предметники, классные руководители | Август 2012 |
| 6. | Экспертиза диагностик, утверждение обоснованного минимума, годового графика проведения мониторинга. | Администрация, куратор ОО, родители | Август 2012 |

Реализация шага №7 дорожной карты  введения ФГОС ООО

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

| Объект контроля | Ответственный | Методы сбора информации | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ООП ООО | Рабочая группа, директор | Наличие разработанной программы, утверждение педагогическим советом | Конец августа 2012 |
| 2. Учебный план на 5 классы. Модель внеурочной деятельности . | Заместители директора | Наличие плана и рабочей модели внеурочки | Конец августа 2012 |
| 3. Оснащённость УМК пятиклассников | Директор, куратор ОО, библиотекарь, педагоги | Наличие заказанных учебников, наличие УМК ученика и учителя. | Конец августа 2012 |
| 4. Готовности педагогов к реализации основной образовательной программы | Заместитель директора | Собеседование, экспертиза образовательных программ по предметам, утверждение их на методсовете, анкетирование, наличие плана методической работы на год | Август 2012 |
| 5. Готовности службы психолого-педагогического сопровождения к реализации задач ФГОС ООО | Заместитель директора | Экспертиза диагностик, программ сопровождения, собеседование, наличие плана работы службы на год | Август 2012 |
| 6. Готовности учреждения к реализации модели внеурочной деятельности | Заместитель директора по воспитательной работе | Наличие расписания внеурочки, рабочих программ, договоров с совместителями, наличие плана контроля за внеурочкой на год | Сентябрь 2012 |
| 7. Обеспеченность материально-техническими ресурсами | Директор, заместиетль директора по АХЧ | Наличие заявок на приведение условий ОП в соответствии с требованиями ФГОС | Сентябрь 2012 |
| 8. Нормативно-правовая база школы в свете требований ФГОС | Директор | Наличие документации по ФГОС (приказы, нормативы, положения, проекты положений, вводимых в учреждение в свете требований ФГОС) | Август 2012 |